Investiční prostředky roku 2007 pro stavbu IV.C2 Ládví - Letňany

Navýšení prostředků roku 2007 z původních 3 900 mil.Kč na 4 650 mil.Kč vyplývá ze zkrácení řídícího harmonogramu stavby trasy IV.C2 a změn ve stavebním řešení stavby. Předpokládaný objem prací, realizovaných v roce 2007, byl zvýšen provedenými změnami ve stavebním řešení stavby a ukončením realizace některých provozních souborů v kratším termínu. Důvodem je zahájení finálních zkoušek zabezpečovacího zařízení PA 135, vyžadující provoz vlakových souprav na nově budovaném provozním úseku trati C v lednu 2008.

Ke zkrácení termínu realizace dochází u následujících funkčních technologických celků :

- zprovoznění energetické páteře ve 12/2007 (dokončená montáž měníren a distribučních transformoven, kabelového vedení 22 kV a s ním související dokončení montáže energetických zařízení včetně všech sdělovacích zařízení, řídícího systému energetiky trasy a vzduchotechnických zařízení, potřebných pro úspěšné provedení  komplexních zkoušek energetické páteře)

- dokončení prací na zabezpečovacím zařízení včetně odzkoušení všech funkcí  zabezpečovacího zařízení včetně  elektronického stavědla

- ukončení kontrol a statických zkoušek vlakového zabezpečovače PA 135, ověření vazeb mezi zabezpečovacím zařízením a vlakovým zabezpečovačem,    příprava na  zkoušky  s vlakovými soupravami

Ke zprovoznění energetické páteře a zahájení zkušebních jízd vlakových souprav je nutné dokončit veškeré stavební práce v traťových tunelech, na nástupištích stanic  včetně osvětlení stanic a traťových tunelů.

V rámci úprav řídícího harmonogramu dále došlo i k přesunu dokončení terénních a sadových úprav do závěru roku 2007.

Současně byla v letošním roce provedena většina prací, souvisejících s dopady do komunikací tak, aby návaznosti na úpravy komunikací byly v roce 2008 minimální.

Tyto práce jsou zabezpečeny u zhotovitelů zajišťujících stavební část (Sdružení metro IV.C2 – Metrostav, Skanska, Subterra), technologickou část (Skanska, ČKD Praha DIZ, Metrostav ) a zabezpečovací zařízení (AŽD, Siemens).

Vzhledem k dosud přiděleným finančním zdrojům, i přes vysokou rozpracovanost stavby, nejsou faktury zhotovitelů již od měsíce září propláceny.

Závěrem lze konstatovat, že vzhledem k současné prostavěnosti stavebních objektů a rozpracovanosti technologických souborů stavby trasy IV.C2  nebudou překročeny  celkové náklady stavby , dané schváleným souhrnným rozpočtem stavby ve výši 15 499 mil. Kč.