## List1
| Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 19.11. | 2002
ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ
| Nádr. Holešovice - stanice v provozu |  |  | MTS D1
O1 | Skluz prací vlivem povodní ( cca 2 měsíce) bude vyrovnáván ještě v průběhu prvního čtvrtletí 2003
Holešovice | Provádění podkladních a výplňových betonů v části " B " a " C "
Proříznuta podzemní betonová stěna mezi oddíly 01 a 02
O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice a Trója |  |  | D6
Vltava | Vzhledem ke stále sklopenému jezu v Troji nelze pokračovat na stabilizaci levého tunelu.
Odtěžování neúnosného podloží v části " C "
O3 | Nosné konstrukce v části " A " a "D" |  |  | SMP
Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; práce na shybce stoky |  |  | Zakl.stav.
| 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - pravá kolej - 43 m |  | D5
O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace kaloty - 156 m |  | Subterra
Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 214 m |  | Subterra
| 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - kalota 136 m, betonáž dna 190 m |  | Subterra
| 05 - 25/05 | Západní eskalátorový tunel (ZET) - izolace dna 35 m - HOTOVO |  | D5
O5 | 05 - 25/05 | Západní eskalátorový tunel (ZET) - zahájena betonáž dna |  | D5
Kobylisy | Západní vestibul - práce na svislých konstrukcích |  |  | D5
| Východní vestibul - práce na svislých želbetonových konstrukcích |  |  | D5
Probíhá výměna oken v bytech na Kobyliském náměstí za účelem snížení hlučnosti
| 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 360 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav
O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky klenby - 287 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav
Ládví
Skanska
O7 | Vrtání a lepení kolejí
Ládví | Montáž elektro, voda a kanalizace
( stanice )